# Календарный план реализации инновационного проекта (программы) на 2021 год

| Сроки реализа ции | Содержание деятельности | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 этап - проектировочный: январь - март 2021 г. |  |  |
| Январь 2021 | Корректировка нормативных документов, регламентирующих деятельность. | Сформирована нормативно- правовая база деятельности по реализации проекта. |
|  | «Круглый стол» педагогов кросс- функциональной команды: знакомство педагогов с инновационным проектом, определение основных задач и перспектив деятельности каждого педагога, мотивация работы команды, «старт-движение». | Готовность всех педагогов к работе в инновационном режиме. Разработка плана деятельности кросс- функциональной команды по каждому инновационному модулю. |
| Февраль 2021 | Организация рекламного движения на рынке образовательных услуг в рамках реализации проекта по ранней профориентации дошкольников. | Дополнение информационного раздела на сайте ДОУ и тематического блога Интернет-сообщества Формирование базы взаимодействия дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
|  | Аудит имеющегося педагогического опыта по ранней профориентации дошкольников и социализации личности ребёнка в ОО города. |  |
|  | Организация сетевого общения профессиональных сообществ по | Выявление возможностей и запросов педагогического |

|  | проблемам использования в практике технологий воспитания и обучения. |  |  | сообщества по использованию образовательных технологий в практике. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март 2021 | Проектирование плана участников продуктивного взаимодействия на основе выявленных индивидуальных запросов и потребностей педагогического сообщества |  |  | План взаимодействия участников образовательных мероприятий |
|  | Проектирование программы содержания (задачи, формы, средства и методы) образовательной деятельности всех участников образовательных отношений в рамках организации системы работы каждого инновационного модуля |  |  | Создание целевой модели системы сотрудничества взрослых, школьников и дошкольников в рамках реализации проекта. |
| 2 этап – практический: Апрель 2021- сентябрь 2023 |  |  |  |  |
| Инновационный модуль №1. Игровая форма взаимодействия всех участников образовательных отношений «Малое Научное Общество «МЕГА – умники» |  |  |  |  |
| Сроки реализац ии |  | Направ ление | Содержание деятельности | Предполагаемый результат |
| Сентябрь 2021 |  | «Инжене рика» | Старт игровой программы Малого Научного Общества «МЕГА-умники» (МНО). Интерактивный марафон «Территория возможностей» | Готовность детей и взрослых к активной познавательной и конструктивной деятельности. Формирование деятельной команды взрослых и детей МНО. |
| Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | «Шаг к будущей професс ии» | Совместная проектная деятельность детей и взрослых социально- значимой направленности «Семейный клуб «Их пример – другим наука» Родительские мастер- классы «Секреты профессий», «Мастер | Расширения и углубления знаний детей о том, где и кем работают взрослые. Активизация знаний о близких людях, уважение к человеку- труда. |

|  |  |  | своего дела» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2021 – апрель 2023 | «Шаг к будущей професс ии» |  | Игротека ролевых игр | сюжетно- |  | Обогащение игрового опыта воспитанников, создание банка – идей, развитие игрового пространства. |
| Инновационный модуль №2. Сетевое взаимодействие профессионального педагогического сообщества «Интерактив» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализац ии |  | Содержание деятельности |  |  | Предполагаемые результаты |  |
| Март 2021 |  | Фестиваль интерактивных технологий «Играя, познаём мир» (доска SMART-Board, система с датчиком распознавания движений Kinect |  |  | Обмен педагогическим опытом и трансляция открытых образовательных практик по использованию игровых интерактивных технологий в дошкольной организации. |  |