Календарный план реализации инновационного проекта (программы)

| Сроки реализа ции | Содержание деятельности | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 этап - проектировочный: январь - март 2021 г. |  |  |
| Январь 2021 | Корректировка нормативных документов, регламентирующих деятельность. | Сформирована нормативно- правовая база деятельности по реализации проекта. |
|  | «Круглый стол» педагогов кросс- функциональной команды: знакомство педагогов с инновационным проектом, определение основных задач и перспектив деятельности каждого педагога, мотивация работы команды, «старт-движение». | Готовность всех педагогов к работе в инновационном режиме. Разработка плана деятельности кросс- функциональной команды по каждому инновационному модулю. |
| Февраль 2021 | Организация рекламного движения на рынке образовательных услуг в рамках реализации проекта по ранней профориентации дошкольников. | Дополнение информационного раздела на сайте ДОУ и тематического блога Интернет-сообщества Формирование базы взаимодействия дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
|  | Аудит имеющегося педагогического опыта по ранней профориентации дошкольников и социализации личности ребёнка в ОО города. |  |
|  | Организация сетевого общения профессиональных сообществ по | Выявление возможностей и запросов педагогического |

|  | проблемам использования в практике технологий воспитания и обучения. |  |  | сообщества по использованию образовательных технологий в практике. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март 2021 | Проектирование плана участников продуктивного взаимодействия на основе выявленных индивидуальных запросов и потребностей педагогического сообщества |  |  | План взаимодействия участников образовательных мероприятий |
|  | Проектирование программы содержания (задачи, формы, средства и методы) образовательной деятельности всех участников образовательных отношений в рамках организации системы работы каждого инновационного модуля |  |  | Создание целевой модели системы сотрудничества взрослых, школьников и дошкольников в рамках реализации проекта. |
| 2 этап – практический: Апрель 2021- сентябрь 2023 |  |  |  |  |
| Инновационный модуль №1. Игровая форма взаимодействия всех участников образовательных отношений «Малое Научное Общество «МЕГА – умники» |  |  |  |  |
| Сроки реализац ии |  | Направ ление | Содержание деятельности | Предполагаемый результат |
| Сентябрь 2021 |  | «Инжене рика» | Старт игровой программы Малого Научного Общества «МЕГА-умники» (МНО). Интерактивный марафон «Территория возможностей» | Готовность детей и взрослых к активной познавательной и конструктивной деятельности. Формирование деятельной команды взрослых и детей МНО. |
| Октябрь 2021 – апрель 2022 |  | «Шаг к будущей професс ии» | Совместная проектная деятельность детей и взрослых социально- значимой направленности «Семейный клуб «Их пример – другим наука» Родительские мастер- классы «Секреты профессий», «Мастер | Расширения и углубления знаний детей о том, где и кем работают взрослые. Активизация знаний о близких людях, уважение к человеку- труда. |

|  |  | своего дела» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрь 2021 – апрель 2023 | «Шаг к будущей професс ии» | Игротека ролевых игр | сюжетно- | Обогащение игрового опыта воспитанников, создание банка – идей, развитие игрового пространства. |  |
| Февраль 2022 | «Науко град» | Посещение (виртуального) робототехники МИФИ | музея НИЯУ | Повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, интереса к профессиям взрослых. Расширение представлений детей о возможностях профессионального обучения в нашем городе |  |
| Март 2022 | «Инжене рика» | Конструкторское бюро «Полидрон-центр - территория свободного конструирования» |  | Совершенствование ручной умелости, реализация неограниченной возможности придумывать и творить через конструктивно – модельную деятельность |  |
| Апрель 2022 | «Шаг к будущей професс ии» | Презентация результатов проекта «Семейный клуб «Их пример – другим наука»: 3D книга «Профессии нашего города» |  | Расширение представлений детей о профессиях города. |  |
| Май 2022 | «Шаг к будущей професс ии» | Чемпионат «Семицветика» «KidsSkills- 2022» |  | Развитие у детей навыков практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях. Совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального мышления. |  |
| Октябрь 2022- февраль 2023 | «Науко град» | Совместный образовательный проект детского сада и школы «Играем в учёных» (физика, химия, биология) |  | Формирование у воспитанников навыков практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских и лабораторных работ. Расширение представлений детей о предметах естественно-научного цикла. |  |
| Октябрь 2022 | «Инжене рика» | Метапредметная олимпиада «Радуга |  | Реализация интеллектуальных | своих и |

|  |  | знаний» | творческих способностей, самореализация и достижение положительного результата. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь 2022 | «Шаг к будущей професс ии» | Виртуальные экскурсии «Профессии моего города» |  |
| Февраль 2023 | «Инжене рика» | Фестиваль «Лаборатория чудес» | Развитие познавательной активности, формирование инженерного мышления и исследовательских способностей в процессе детского экспериментирования. Предоставление возможности детям старшего дошкольного возраста продемонстрировать свои знания и умения в предметах естественнонаучного цикла, проявить инициативу и творчество. |
| Март 2023 | «Шаг к будущей професс ии» | Дистанционная викторина «Хочу всё знать!» воспитанников дошкольных учреждений города | Создание ситуации успеха в решении заданий викторины, обобщение и уточнение знаний об окружающем мире. |
| Апрель 2023 | «Науко град» | Интерактивная выставка «Мир технических чудес» (сетевое взаимодействие) | Проявление технического мастерства среди дошкольников и младших школьников в интерактивной игровой среде. Новые увлекательные игровые конструкции. |
| Октябрь 2023 | «Инжене рика» | Квест-игра «Город Мастеров» | Расширение представлений о трудовой деятельности человека, о взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. Развитие умений отражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления, знания с помощью квест – маршрутов. |

| Инновационный модуль №2. Сетевое взаимодействие профессионального педагогического сообщества «Интерактив» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализац ии | Содержание деятельности | Предполагаемые результаты |
| Март 2021 | Фестиваль интерактивных технологий «Играя, познаём мир» (доска SMART-Board, система с датчиком распознавания движений Kinect | Обмен педагогическим опытом и трансляция открытых образовательных практик по использованию игровых интерактивных технологий в дошкольной организации. |
| Апрель 2022 | Стажёрская практика «Создание механических конструкций дошкольниками через использование конструкторов POLIDRON, ROBOTIS и LEGO» | Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, направленными на развитие исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества детей. |
| Февраль 2023 | Мастер-класс «Использование детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в развитии познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе исследования окружающего мира» | Практическое знакомство с детской цифровой лабораторией «Наураша в стране Наурандии». Сборник разработок игровых образовательных ситуаций с использованием цифровой лаборатории. |
| Октябрь 2022 | Вебинар «Использование виртуальных экскурсий в ранней профориентации детей дошкольного возраста» | Трансляция опыта работы применения метода виртуальных экскурсий в ранней профориентации дошкольников. |
| Февраль 2022 | Вебинар «Конструктивно- модельная деятельность в ДОУ» | Трансляция опыта работы по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста через конструктивно-модельную деятельность. |
| Март 2023 | Стажёрская практика «Педагогические тонкости организации работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, владеющих современными образовательными технологиями по профориентированию детей |

|  |  | дошкольного возраста» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь 2022 | Круглый стол с учителями СОШ «Ранняя профориентация дошкольников и учащихся начальной школы. В чем преемственность?» | Выявление эффективных механизмов сотрудничества ДОУ и школы способствующих активизации работы по ранней профориентации детей. |  |
| Май 2023 | Образовательный фестиваль педагогических идей «Перспектива» | Презентация педагогических находок по ранней профориентации детей. |  |
| 3 этап – рефлексивный: Ноябрь - декабрь 2023 |  |  |  |
| Ноябрь 2023 | Рефлексия деятельности всех участников образовательных отношений |  | Рефлексивные карты участников образовательных отношений |
| Ноябрь 2023 | Анализ полученных результатов и оценка деятельности |  | Отчёт о результатах деятельности инновационной площадки. Выявление положительных результатов, проблем и определение перспектив |
| Декабрь 2023 | Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта работы по ранней профориентации детей. |  | Участие в профессиональных конкурсах, образовательных мероприятиях Публикации в СМИ |